ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«ВНЕДРЕНИЕ ЗА 10 ДНЕЙ»

Ладанюк Андрей исп2131

Задание 1. Разбор зависимостей

| Работа | Зависит от | Почему нельзя раньше? | Что должно быть готово? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 — Установить новую систему | 1 — Подготовка сервера | Установку ПО невозможно начать, пока не развёрнута серверная среда: нет ОС, нет необходимых библиотек и сервисов | Сервер сконфигурирован, установлены требуемые компоненты ОС и сопутствующего ПО |
| 3 — Настроить базу данных | 1 — Подготовка сервера | СУБД настраивается на сервере: без готовой среды невозможно запустить и сконфигурировать экземпляр БД | Сервер готов, СУБД установлена, ресурсы выделены |
| 5 — Перенести данные | 3 и 4 — Настройка БД + Подготовка данных | Перенос требует одновременно настроенной БД (куда переносить) и проверенных исходных данных (что переносить) | БД сконфигурирована и пуста; исходные данные выверены и форматированы |
| 6 — Настроить пользователей и права | 2 — Установка системы | Настройка учётных записей и прав выполняется внутри установленной системы; без неё настраивать нечего | Система установлена и запущена; административный интерфейс доступен |
| 7 — Функциональное тестирование | 5 и 6 — Перенос данных + Настройка пользователей | Тестировать функции можно только когда данные уже в системе и пользователи с правами настроены, иначе проверка бессмысленна | Данные перенесены; пользователи и роли сконфигурированы; система доступна для тестовых сценариев |
| 9 — Исправить критические ошибки | 7 — Функциональное тестирование | Исправлять ошибки можно только после того, как они найдены в ходе тестирования | Отчёт о тестировании со списком выявленных критических ошибок |
| 10 — Ввести систему в эксплуатацию | 7, 8, 9 — Тестирование, Обучение, Исправление ошибок | Запуск возможен только когда система проверена, пользователи обучены, критические ошибки устранены | Тестирование пройдено; пользователи обучены; критические баги исправлены |

Задание 2. Параллельные работы

| Работа 1 + Работа 2 | Можно параллельно? | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| №1 (Подготовка сервера) + №4 (Подготовка данных) | Да | Работа №4 не требует сервера — это работа с исходными данными в старой системе. Обе задачи начинаются с первого дня и не блокируют друг друга. |
| №2 (Установка системы) + №3 (Настройка БД) | Да | Обе зависят только от работы №1. После её завершения (день 2) разработчик устанавливает ПО, а администратор БД параллельно настраивает базу. Эти процессы независимы. |
| №6 (Настройка пользователей) + №8 (Обучение пользователей) | Да | Обе зависят только от работы №2 (установка системы). Настройка прав и обучение не блокируют друг друга: разработчик настраивает роли, а специалист поддержки обучает сотрудников. |

Задание 3. Цель внедрения

Обеспечить бесперебойный переход компании на новую веб-систему учёта оборудования с полным сохранением исторических данных, настроенной ролевой моделью доступа и минимальным простоем в работе сотрудников.

Задание 4. Календарный план

| День | Работы | Ответственный | Результат дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1: Подготовка сервера (день 1 из 2); №4: Подготовка данных (день 1 из 2) | Системный администратор; Администратор БД | Начата подготовка сервера и данных |
| 2 | №1: Подготовка сервера (день 2 из 2); №4: Подготовка данных (день 2 из 2) | Системный администратор; Администратор БД | Сервер готов, данные проверены |
| 3 | №2: Установка системы (1 день); №3: Настройка БД (день 1 из 2) | Разработчик; Администратор БД | ПО установлено, настройка БД начата |
| 4 | №3: Настройка БД (день 2 из 2); №6: Настройка пользователей (1 день); №8: Обучение пользователей (1 день) | Администратор БД; Разработчик; Специалист поддержки | БД готова, пользователи настроены, обучение проведено |
| 5 | №5: Перенос данных в новую систему (1 день) | Администратор БД | Данные перенесены |
| 6 | №7: Функциональное тестирование (день 1 из 2) | Представитель пользователей | Начато тестирование |
| 7 | №7: Функциональное тестирование (день 2 из 2) | Представитель пользователей | Тестирование завершено, ошибки зафиксированы |
| 8 | №9: Исправление критических ошибок (день 1 из 2) | Разработчик | Начато исправление ошибок |
| 9 | №9: Исправление критических ошибок (день 2 из 2) | Разработчик | Критические ошибки устранены |
| 10 | №10: Ввод системы в эксплуатацию (1 день) | Руководитель проекта | Система запущена |

Задание 5. Проверка срока запуска

1. Получилось ли завершить внедрение за 10 рабочих дней?

Да, внедрение укладывается ровно в 10 рабочих дней при оценке работы №9 в 2 дня (максимальная из заданного диапазона 1–2 дня).

2. В какой день система реально готова к запуску?

Система готова к запуску в день 10 — в этот день выполняется работа №10 (ввод в эксплуатацию).

3. Какие работы определили общий срок?

Критический путь: №1 → №3 → №5 → №7 → №9 → №10. Суммарная длительность: 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 = 10 дней. Именно эта цепочка определяет дату запуска.

4. Какие работы удалось выполнить параллельно?

Параллельно выполнялись: №1 и №4 (дни 1–2), №2 и №3 (день 3), №3 и №6 и №8 (день 4). Без распараллеливания срок составил бы 15 дней.

5. Есть ли запас времени перед запуском?

При оценке работы №9 в 2 дня запаса нет — план укладывается ровно в 10 дней. Если работу №9 удастся выполнить за 1 день, появляется 1 день резерва.

Задание 6. «Узкое место»

Узкое место:

Цепочка работ №1 → №3 → №5 → №7 → №9 — это критический путь. Наиболее уязвимое звено — работа №7 (функциональное тестирование, 2 дня) и работа №9 (исправление ошибок, 1–2 дня).

Почему именно оно:

Эти работы лежат на критическом пути и не имеют параллельных альтернатив. Любая задержка в тестировании или устранении ошибок напрямую сдвигает дату запуска, поскольку работа №10 не может начаться до их завершения. Остальные ветки плана имеют резерв: работа №6 заканчивается на день раньше, чем работа №5; обучение (№8) завершается уже на день 4.

На сколько может сдвинуться запуск:

При задержке тестирования на 1 день запуск сдвигается на 1 день (день 11). При задержке исправления ошибок до максимальных 2 дней + дополнительный день на тестирование — до 2–3 дней.

Как снизить риск задержки:

• Заранее подготовить тестовые сценарии до начала тестирования (во время дней 3–4).
• Выделить дополнительного разработчика на исправление ошибок для сокращения работы №9 до 1 дня.
• Провести предварительное «дымовое» тестирование отдельных модулей до дня 6.

Задание 7. Ситуация «Что пошло не так?»

Выбранная проблема:

При переносе данных обнаружилась ошибка, и перенос нужно повторить.

Какие этапы затронуты:

Работа №5 (перенос данных) занимает 2 дня вместо 1 (первая попытка + повторный перенос). Это сдвигает работу №7 (тестирование) на 1 день, что cascадно сдвигает №9 и №10.

Какие сроки изменятся:

Без корректировок: №5 — дни 5–6 (вместо дня 5); №7 — дни 7–8 (вместо 6–7); №9 — дни 9–10 (вместо 8–9); №10 — день 11. Запуск сдвигается на 1 день.

Что можно сделать, чтобы уменьшить задержку:

1. Сократить работу №9 до 1 дня, выделив дополнительного разработчика и заранее подготовив тестовые сценарии.
2. Провести предварительное тестирование (часть работы №7) на тестовом наборе данных в день 5, пока идёт повторный перенос.
3. В результате: №5 — дни 5–6, №7 — дни 7–8, №9 — день 9 (1 день), №10 — день 10. Внедрение укладывается в 10 дней.

Задание 8. Пересобранный план

После возникновения проблемы (ошибка при переносе данных) план пересобран с применением мер по сокращению задержки: работа №9 сокращена до 1 дня за счёт привлечения дополнительного разработчика и подготовленных тестовых сценариев.

| День | Изменённые работы | Ответственный | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1: Подготовка сервера (1/2); №4: Подготовка данных (1/2) | Сисадмин; Администратор БД | Без изменений |
| 2 | №1: Подготовка сервера (2/2); №4: Подготовка данных (2/2) | Сисадмин; Администратор БД | Без изменений |
| 3 | №2: Установка системы (1 день); №3: Настройка БД (1/2) | Разработчик; Администратор БД | Без изменений |
| 4 | №3: Настройка БД (2/2); №6: Настройка пользователей; №8: Обучение | Администратор БД; Разработчик; Специалист поддержки | Без изменений |
| 5 | №5: Перенос данных — первая попытка, обнаружена ошибка | Администратор БД | Перенос не удался, требуется повтор |
| 6 | №5: Повторный перенос данных после исправления ошибки | Администратор БД | Данные успешно перенесены |
| 7 | №7: Функциональное тестирование (1/2) | Представитель пользователей | Начало тестирования (сдвинуто на 1 день) |
| 8 | №7: Функциональное тестирование (2/2) | Представитель пользователей | Тестирование завершено |
| 9 | №9: Исправление критических ошибок (1 день — сокращено) | Разработчик (+ доп. разработчик) | Срок сокращён за счёт доп. ресурса |
| 10 | №10: Ввод системы в эксплуатацию | Руководитель проекта | Запуск в срок! |

Итоговый мини-план внедрения

| Этап | Работа | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка | Подготовка сервера и среды | Дни 1–2 | Системный администратор | Готовая серверная среда |
| 1. Подготовка | Подготовка и проверка данных | Дни 1–2 | Администратор БД | Данные выверены и готовы к переносу |
| 2. Развёртывание | Установка системы | День 3 | Разработчик | ПО установлено и запущено |
| 2. Развёртывание | Настройка базы данных | Дни 3–4 | Администратор БД | БД сконфигурирована |
| 3. Конфигурация | Настройка пользователей и прав | День 4 | Разработчик | Роли и права настроены |
| 3. Конфигурация | Обучение пользователей | День 4 | Специалист поддержки | Пользователи обучены |
| 4. Миграция | Перенос данных в новую систему | День 5 | Администратор БД | Данные перенесены |
| 5. Тестирование | Функциональное тестирование | Дни 6–7 | Представитель пользователей | Функции проверены, ошибки зафиксированы |
| 6. Исправление | Устранение критических ошибок | Дни 8–9 | Разработчик | Критические ошибки устранены |
| 7. Запуск | Ввод системы в эксплуатацию | День 10 | Руководитель проекта | Система запущена |

Итоговый вывод

Самым сложным при планировании оказалось выявление критического пути — цепочки работ, которая определяет общий срок внедрения. Простое сложение длительностей всех работ (15 дней) даёт завышенный срок, поскольку не учитывает параллельное выполнение независимых задач. Зависимости между работами ограничивают гибкость: например, тестирование нельзя начать до завершения переноса данных и настройки пользователей, даже если всё остальное уже готово. Распределение работ по дням требует учёта не только последовательности, но и доступности исполнителей — один администратор БД не может одновременно настраивать базу и готовить данные к переносу. Запас времени появляется только при оптимистичной оценке работы по исправлению ошибок, что делает план чувствительным к любым непредвиденным задержкам на критическом пути.

Контрольные вопросы

1.

План внедрения — это документ, определяющий перечень работ, их последовательность, зависимости между этапами, ответственных лиц и сроки выполнения, необходимые для запуска программного продукта в эксплуатацию.

2.

Зависимости возникают потому, что многие работы невозможно начать без результатов предыдущих: нельзя установить ПО без подготовленного сервера, нельзя тестировать систему без перенесённых данных и настроенных пользователей.

3.

Параллельно можно выполнять работы, которые не зависят друг от друга и не требуют одних и тех же ресурсов одновременно. Например: подготовка сервера и подготовка данных; установка системы и настройка БД; настройка пользователей и их обучение.

4.

Потому что оно не учитывает параллельное выполнение. Сумма всех работ в нашем случае — 15 дней, но за счёт распараллеливания реальный срок составил 10 дней. Сложение игнорирует зависимости и возможности одновременного выполнения.

5.

Узкое место — это работа или цепочка работ на критическом пути, задержка которой непосредственно сдвигает дату запуска. В нашем случае это цепочка №1 → №3 → №5 → №7 → №9 → №10.

6.

Без чёткого ответственного работа может зависнуть или быть выполнена некачественно, поскольку никто не несёт персональной ответственности. Назначение ответственного обеспечивает контроль, мотивацию и точку контакта для решения проблем.

7.

Необходимо зафиксировать ошибку, оценить время на исправление, при необходимости пересобрать календарь с учётом задержки. Если возможно — сократить другие работы или привлечь дополнительные ресурсы, чтобы минимизировать сдвиг даты запуска.

8.

Цель описывает ожидаемый результат для бизнеса (например, «бесперебойный переход на новую систему с сохранением данных»), а работа — это конкретное действие (например, «установить систему»). Цель отвечает на вопрос «зачем», работа — на вопрос «что сделать».